## Hoja1
Tarea | Desglose Tarea | Fecha Inicio | Fecha fin | Duración estimada(Horas) | Duración real(Horas) | Problemas | Soluciones
Diseño App | Desarrollo back-end(java) | 2021-10-15 | 2021-11-01 | 35 | 50 | El principal escollo encontrado en este punto fue con la conexión a la BBDD, | Reemplazar metodos ya no permitidos por android en las nuevas versiones por los actuales.
| Desarrollo back-end(PHP) | 2021-10-25 | 2021-11-20 | 3 | 12 | Problemas con las respuestas a la App. | Mejora de los Scripts
| Desarrollo interfaz | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 5 | 11 | Problemas con la respuesta a cambios de tamaño de pantalla | Mejorar la responsividad
| BBDD | 2021-10-25 | 2021-11-20 | 5 | 5 | Sin problemas destacados
| Configuración hosting | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 2 | 4 | Problemas para encontrar un hosting gratuito que responda bien y utilice certificados SSL. | Encontrado a traves de la busqueda por internet.