## Hoja1
Tarea | Desglose Tarea | Fecha Inicio | Fecha fin | Duración estimada(Horas) | Duración real(Horas) | Problemas | Soluciones | Autor
Desarrollo App | Desarrollo back-end(java) Inicial | 2021-10-15 | 2021-11-01 | 35 | 50 | El principal escollo encontrado en este punto fue con la conexión a la BBDD, | Reemplazar metodos ya no permitidos por android en las nuevas versiones por los actuales. | F.J.Seleiro
| Desarrollo back-end(java) Fase intermedia | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 35 | 50 | Sin problemas destacados | Revisión de código y pequeñas correcciones. | F.J.Seleiro
| Desarrollo back-end(PHP) | 2021-10-25 | 2021-11-20 | 20 | 30 | Problemas con las respuestas a la App. | Mejora de los Scripts | F.J.Seleiro
| Desarrollo interfaz | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 5 | 10 | Problemas con la respuesta a cambios de tamaño de pantalla | Mejorar la responsividad | F.J.Seleiro
| BBDD | 2021-10-25 | 2021-11-20 | 5 | 5 | Sin problemas destacados |  | F.J.Seleiro
| Configuración hosting | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 2 | 4 | Problemas para encontrar un hosting gratuito que responda bien y utilice certificados SSL. Otro problema destacable es que el hosting no se mantiene online todo el tiempo. | Encontrado a traves de la busqueda por internet. | F.J.Seleiro
Desarrollo App | Desarrollo back-end(PHP) Inicial | 2021-10-15 | 2021-11-01 | 35 | 50 | Conexión a la base de datos y desarrollo del MVC | Comprobar los métodos usados, las importaciones y conexión a la base de datos | G.Herreros Peláez
| Desarrollo interfaz | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 10 | 10 | Sin problemas destacados | Añadido el campo solucionado a la base de datos y la tabla administrador | G.Herreros Peláez
| BBDD | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1 | 1 | Sin problemas destacados
Memoria | Redacción de la memoria | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 5 | 5 | Sin problemas relevantes |  | Ambos
| Correción memoria | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2 | 2 | Sin problemas relevantes |  | Ambos
Repaso | Repaso global y entrega | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2 | 2 |  |  | Ambos